## отчет на 01.04.2016
Приложение 2
О Т Ч Е Т о ходе реализации муниципальной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда ежемесячный
Наименование субъекта Российской Федерации: Костромская область
Наименование муниципального образования:
Отчет представлен по состоянию на: |  |  |  | 01.05.2018 г.
№ п/п | Адрес расселяемого многоквартирного дома | Расселено |  |  | Судебные споры |  |  | Приобретенные жилые помещения |  |  |  | Стоимость переселения |  |  |  |  | Дата завершения расселения | дата сноса/реконтсрукции
|  | Человек | Количество | Площадь | Человек | Количество | Площадь | Количество | Общая площадь | в том числе: |  | общая стоимость приобретенных помещений | в том числе:
[10 empty] | в рамках долевого финансирования | дополнительная площадь в рамках дополнительного финансирования |  | за счет средств Фонда | за счет средств бюджета СФ | за счет средств бюджета МО | за счет внебюджетных средств
|  | чел. | ед. | кв.м | чел. | ед. | кв.м | ед. | кв.м | кв.м | кв.м | руб. | руб. | руб. | руб. | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории МО на _____2016-2017____ годы"
1 | п. Судиславль, ул. Костромская, д.7 | 6 | 4 | 121.3 |  |  |  | 4 | 129.9 |  |  | 4048266.2 | 3079061.45 | 969204.75 |  |  |  |  | #REF!
2 | п. Судиславль, ул. Костромская, д.9 | 3 | 3 | 99 |  |  |  | 3 | 103.3 |  |  | 3304026 | 2513001.52 | 791024.48 |  |  |  |  | #REF!
3 | п. Судиславль, ул. Костромская, д. 17 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 1995765.2 | 1517954.45 | 477810.75 |  |  |  |  | #REF!
4 | п. Судиславль, ул. Советская, д. 11 | 6 | 4 | 139.4 |  |  |  | 4 | 141.1 |  |  | 4652335.6 | 3538509.21 | 1113826.39
5 | п. Судиславль, ул. Советская, д. 37 | 20 | 12 | 204.1 |  |  |  | 12 | 222.1 |  |  | 9077728 | 6904408.21 | 2173319.79
6 | п. Судиславль, ул.Юрьева, д. 10 | 4 | 2 | 76.4 |  |  |  | 2 | 77.5 |  |  | 2549773.6 | 1939326.42 | 610447.18
7 | п. Судиславль, ул. Комсомольская, д.30 | 8 | 2 | 111.6 |  |  |  | 2 | 112.7 |  |  | 3724538.4 | 2832838.07 | 891700.33
8 | п. Судиславль, ул. Кудрявцева, д. 16 | 3 | 2 | 90.1 |  |  |  | 2 | 92 |  |  | 3006997.4 | 2287085.22 | 719912.18 |  |  |  |  | #REF!
| Итого по МО по этапу ____ гг. | 50 | 29 | 841.9 | 0 | 0 | 0 | 29 | 878.6 | 0 | 0 | 32359430.4 | 24612184.55 | 7747245.85 | 0 | 0 | 2017 г.х | 2017 г.х
Глава городского поселения поселок Судиславль: М.А.Беляева_________________________________